## Sheet1
AMDEC
Groupe responsable: P3 | [6 empty] | Projet étudié: Boîte audio multi-effet
Client : Les Services A/V Tout show inc. |  |  |  | Date AMDEC : 31 janvier, 2018 |  |  |  |  | Date d’achèvement des travaux : Semaine du 16 avril |  |  |  | Légende:
Projet étudié | [13 empty] | Criticité <= 10
Fonctions | Mode | Effet | Cause | Fréq. | Grav. | Détec. | Crit. | Actions | Fréq. | Grav. | Détec. | Crit. |  | 10 < Criticité <= 25
Risques techniques | [13 empty] | Criticité > 25
Convertisseur analogique-numérique / numérique-analogique | Mauvaise conversion | Le signal traité en amont ne représente pas le signal en entrée | Mauvaise configuration du convertisseur | 2 | 2 | 3 | 12 | Reconfigurer le convertisseur | 1 | 3 | 2 | 6
Être résistant aux impacts | La carte se casse face à un impact trop important | Le produit ne fonctionne plus | Protection manquante | 1 | 10 | 2 | 20 | Acheter d’autre pièce pour remplacer celle brisé | 1 | 10 | 1 | 10
Filtre analogique | Des fréquences non voulues ne sont pas filtré | Le son en sortie sera de moins bonne qualité | Présence de filtre(s) défectueux | 1 | 2 | 2 | 4 | Ajustement des filtres | 1 | 2 | 1 | 2
Détection de la fréquence fondamentale (Effet d’harmonisation) | La fréquence fondamentale n’est pas détectée | L’effet de faire jouer un son en sortie d’une harmonique plus haut que l’enveloppe | Algorithme de détection de la fréquence fondamentale est défectueux | 2 | 3 | 1 | 6 | Ajuster l’algorithme de détection | 1 | 3 | 1 | 3
Amplification de certaines fréquences (Égaliseur) | L’amplification de fréquences non suffisante ou non existante | Les fréquences ciblées ne sont pas amplifiées | Présence d’amplificateur(s) défectueux | 1 | 3 | 4 | 12 | Revoir et corriger la conception de l’amplification | 1 | 3 | 3 | 9
Action de l’utilisateur (Écran tactile) | Mauvais liens entre l'écran tactile est les fonctions possibles | Produit n’accomplie pas la tâche demandée par l’utilisateur | Mauvaise intégration/ configuration de l’écran tactile | 1 | 3 | 4 | 12 | Refaire l’intégration/ Configuration de l’écran | 1 | 3 | 3 | 9
Latence | Temps de traitement du signal | Produit final est lent et peu agréable à utiliser | Optimisation inexistante ou mauvaise | 1 | 3 | 2 | 6 | Optimiser le code | 1 | 3 | 1 | 3
Risques reliés à la gestion
Membres de l’équipe | Perte d’un membre de l’équipe | Une personne de moins pour accomplir le projet | Quitter le programme, blessures graves ou autres raisons personnelles | 1 | 2 | 2 | 4 | Répartir le travail de cette personne à d’autres personnes | 1 | 2 | 1 | 2
Gestion de la documentation | Perte de version(s) du projet | Travail doit être fait à nouveau | Mauvaise gestion de la documentation | 2 | 3 | 1 | 6 | Revoir la gestion de la documentation et l’améliorer | 2 | 2 | 1 | 4
Planification des tâches (Échéancier) | Mauvaise échéancier | Le projet prend du retard | Mauvaise planification ou la planification n’a pas évolué | 4 | 2 | 3 | 24 | Revoir la planification régulièrement | 2 | 2 | 3 | 12
Définition des livrables | Mauvaise définition | Certain livrables pas fait à temps ou mal fait | Pas avoir lu la documentation adéquatement | 2 | 6 | 1 | 12 | Relire la documentation afin de mieux définir les livrables | 1 | 6 | 1 | 6
Évolution de la gestion projet | Aucune évolution de la gestion de projet est faite par l'équipe | Des problèmes déjà rencontrés se reproduisent | Manque de temps / mauvaise priorisation des tâches | 2 | 5 | 2 | 20 | Revoir la gestion de projet régulièrement | 1 | 4 | 2 | 8
Évolution des risques | Aucune évolution des risques est faite par l'équipe | Des risques de problèmes deviennent de réels problèmes | Manque de temps / mauvaise priorisation des tâches | 2 | 5 | 2 | 20 | Revoir la gestion des risques régulièrement | 2 | 6 | 2 | 24
Risques reliés à l’assurance qualité
Tests unitaires, d’intégration et d’application | Nombre de test insuffisant et/ou mal conçu | Certains problèmes peuvent ne pas avoir été ciblés | Tests mal conçus | 3 | 5 | 2 | 30 | Créer de nouveaux tests qui couvrent les cas problèmes n’ayant pas été ciblés au départ | 2 | 5 | 2 | 20
Planification des test | Mauvaise planification des tests | Le projet prend du retard, car plusieurs problèmes sont révélés tard dans l’échéancier du projet | Les tests n’ont pas été effectués au fur et à mesure de l’avancement du projet | 2 | 5 | 2 | 20 | Revoir et corriger la planification des tests afin de ne pas prendre plus de retard | 1 | 5 | 2 | 10
Évolution de l’assurance qualité | Aucune évolution de l'assurance qualité est faite | Des problèmes déjà rencontrés se reproduisent | Manque de temps / mauvaise priorisation des tâches | 2 | 5 | 2 | 20 | Revoir l'assurance qualité régulièrement | 1 | 5 | 2 | 10